附件1

罗湖区中小学“智慧课堂小课题”研究项目

中期小结自评表

小课题名称：初中生物课堂高效信息资源的利用方式小探

承担学校及科组：	罗湖外语学校初中实验部

课题主持人：   邹国钦       手机：13922855018

预定结题时间：  2016年 11 月

填表时间：   2016年6月17日

| 研究进度完成情况 |  | □ 提前 □ 按时 □ 延期 □ 停顿 |  | *项目延期和停顿原因及应对措施： 因只有一组数据，说服力不强，所以中期报告延期。待期末考试成绩数据出来以后再分析。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否发生 变更（课题名称及课题主持人） |  | □是 □否 |  | *变更的内容和原因： |  |  |
| 专题网页建设情况 |  | 文章数：5篇； 其中优质 篇 |  | *专题网页建设情况描述： |  |  |
| 课题实际进展情况和中期阶段成果 | 本课题进展还算顺利，已完成开题报告、对照组设置、数据收集、制定调查问卷等工作，正在进行资料汇总，准备形成论文。 |  |  |  |  |  |
| 中期反思 （围绕研究过程中遇到的困难与困惑谈感悟） | 由于本课题组成员都是初次接触课堂研究，对课题研究的理论和方法缺少专业上的认识，同时由于繁重的教育教学任务以及日常事务，在课题研究上投入的精力相对有限。 |  |  |  |  |  |
| 后期研究方向与策略 | 继续收集数据，分析数据，紧紧围绕对照组的实验效果分析，得出有说服力的结论。 |  |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  | 负责人： |  |